
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：陈俏彪                             填表日期： 2022年1月5日
	立项

信息

	项目名称
	香菇成型颗粒菌种研制及配套智能接种机研发

	
	立项部门
	
浙江省农业技术推广中心

	
	实施期限
	
2019年1月2020年12月

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	陈俏彪
	教授
	丽水职业技术学院
	项目统筹、技术负责

	
	
	毛可红
	讲师
	丽水职业技术学院
	项目实施

	
	
	朱姝蕊
	讲师
	丽水职业技术学院
	项目实施

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	35万元
	其中
拨款
	35万元
	其他经费
来源及金额
	0



	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	6.8万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	1.5万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	20万元
	劳务费
	3.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.2万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	其它
	2.25万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	 35万元
	未拨入
	 0 万元
	实际经费使用总额
	30.39万元

	
	阶段性成果
	主要进展：

1.对菌种配方多次试验，研究完成一个更为科学和合理的配方；

2.新配方成型菌种应用量超过80万粒；

3.新型菌种粉机已投入生产应用；

4.第一套智能化自动接种机已在湖北香蕈科技公司生产应用；第二套智能化自动接种机方案已经完成，并且已交付厂家生产。

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	6.5万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.1738万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	20万元
	劳务费
	2.964238万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0．75万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	结余：4.61万元

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
