附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  靳全锋                             填表日期：2022年1月5日

	立项

信息

	项目名称
	丽水市城市古树名木资源调查项目

	
	立项部门
	丽水市园林管理中心

	
	实施期限
	2021年09月01日至2021年12月31日

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	沈培福
	高级实验师
	丽水职业技术学院
	技术总负责

	
	
	柴红玲
	高级
	丽水职业技术学院
	负责分区域技术指导协调工作

	
	
	方向华
	高级
	丽水职业技术学院
	负责分区域技术指导协调工作

	
	
	靳全锋
	中级
	丽水职业技术学院
	负责分区域技术指导协调工作

	
	
	周生财
	中级
	丽水职业技术学院
	负责分区域技术指导协调工作

	
	
	潘温文
	中级
	丽水职业技术学院
	负责分区域技术指导协调工作

	
	
	张欣伟
	研究生
	丽水职业技术学院
	负责分区域技术指导协调工作

	
	
	叶柳欣
	研究生
	丽水职业技术学院
	负责分区域技术指导协调工作

	
	
	柴红玲
	高级
	丽水职业技术学院
	负责分区域技术指导协调工作

	
	经费总额
	  57.2万元
	其中
拨款
	40.4万元
	其他经费
来源及金额
	

	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	5.6万元

	
	
	差旅费
	1.1万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	40.7万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	5.0万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	4.8万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	40.04 万元
	未拨入
	 17.16 万元
	实际经费使用总额
	34.66245万元

	
	阶段性成果
	丽水市城区古树名木资源调查报告通过专家评审

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	5.5万元

	
	
	差旅费
	0.354万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	24.73095万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.6435万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	3.434万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

