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浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    李伟红                              填表日期：2021年12月31日

	立项

信息

	项目名称
	2021年度丽水市A级旅游景区委托第三方专业单位复核项目

	
	立项部门
	丽水市文化和广电旅游体育局

	
	实施期限
	2021.09.01至2021.09.10

	
	协作单位
	浙江大花园建设研究院、旅游与贸易学院

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李伟红
	教授
	浙江大花园建设研究院
	统筹协调、主持、撰写总报告

	
	
	尚  妃
	讲师
	旅贸学院
	暗访调查、撰写报告

	
	
	李  媛
	研究实习员
	浙江大花园建设研究院
	暗访调查、撰写报告

	
	
	蔡敏华
	教授
	旅贸学院
	暗访调查、撰写报告

	
	
	李  田
	讲师
	旅贸学院
	暗访调查、撰写报告

	
	
	吴保刚    
	副教授
	旅贸学院
	暗访调查、撰写报告

	
	
	韦玮
	讲师
	旅贸学院
	暗访调查、撰写报告

	
	
	张继娥
	副教授
	旅贸学院
	暗访调查、撰写报告

	
	
	李应子
	讲师
	旅贸学院
	暗访调查、撰写报告

	
	
	李伦富
	副教授
	丽水学院
	暗访调查、撰写报告

	
	经费总额
	 13.89 万元
	其中
拨款
	万元
	其他经费
来源及金额
	

	
	经费预算
	设备费
	万元
	文印费
	0.8万元

	
	
	文本写作费
	2.6733万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	9.7万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.4167万元
	投标服务费
	0.3万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	 13.89    万元
	未拨入
	      万元
	实际经费使用总额
	10.65262万元

	
	阶段性成果
	完成暗访报告一份


	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	文印费
	0.37892万元

	
	
	文本写作
	2.6733万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	6.8837万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.4167万元
	投标服务费
	0.3万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	结余：3.23738万元


	
	验收时间
	2021.09.15
	验收组织单位
	丽水市文化和广电旅游体育局

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	符合委托单位要求，完全达到结题标准，同意结题。



注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

