附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     李伟红                             填表日期：2021年12月31日

	立项

信息

	项目名称
	2021年丽水市文化创意设计大赛

	
	立项部门
	中共丽水市委宣传部

	
	实施期限
	2021.08至2022.03

	
	协作单位
	浙江大花园建设研究院、建筑与设计学院

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李伟红
	教授
	浙江大花园建设研究院
	主持

	
	
	龚林鸿
	副教授
	建筑与设计学院
	统筹协调

	
	
	梁忆南
	研究员
	校领导
	指导

	
	
	刘铭
	副教授
	宣传部
	宣传指导

	
	
	华华
	助理研究员
	团委
	初赛

	
	
	李媛
	研究实习员
	浙江大花园建设研究院
	初赛、终评

	
	
	苏耀添
	研究实习员
	浙江大花园建设研究院
	初赛、终评

	
	
	倪慧丽
	副教授
	职教集团
	初审

	
	
	梁朋飞
	讲师
	建筑与设计学院
	终评

	
	
	陶应红
	副教授
	建筑与设计学院
	初审

	
	
	王丽菲
	副研究员
	团委
	初赛

	
	经费总额
	 29.95 万元
	其中
拨款
	万元
	其他经费
来源及金额
	

	
	经费预算
	参赛作品快递费
	0.5万元
	广告材料、复印费
	0.5万元

	
	
	颁奖典礼
	0.5万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.3万元
	会议费
	万元

	
	
	奖金、奖杯、奖状
	13.8万元
	劳务费
	7.4032万元

	
	
	布展费
	5万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	1.4975万元
	投标服务费
	0.4493万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	  29.95   万元
	未拨入
	      万元
	实际经费使用总额
	24.382万元

	
	阶段性成果
	

	
	预算支出情况
	参赛作品快递费
	万元
	广告材料、复印费
	万元

	
	
	颁奖典礼
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.2550万元
	会议费
	万元

	
	
	奖金、奖杯、奖状
	13.8万元
	劳务费
	3.38万元

	
	
	布展费
	5万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	1.4975万元
	投标服务费
	0.4493万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	5.568万元


	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	委托方要求，原定于2021年年底的作品展，改为2022年丽水市两会召开期间。



注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

