附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  王英珍                         填表日期： 2021年 1 月 15日

	立项

信息

	项目名称
	山地梨园抗风设施试验与示范

	
	立项部门
	浙江省农业厅（2020年省农业农村高质量发展专项项目）

	
	实施期限
	2020.4至2022.4

	
	协作单位
	丽水市绿果家庭农场

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	王英珍
	讲师
	丽水职业技术学院
	项目主持人，负责管理、组织、实施

	
	
	吴宝玉
	农艺师
	丽水市农作物站
	技术推广与示范

	
	
	姜燕敏
	副高级工程师
	田间实验与管理
	丽水市气象局

	
	
	付 兵
	助农
	田间试验与管理
	莲都区农业技术推广中心

	
	经费总额
	    20 万元
	其中
拨款
	20 万元
	其他经费
来源及金额
	

	
	经费预算
	设备费
	1万元
	材料费
	10.9万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	2万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.6万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	   20万元
	未拨入
	      万元
	实际经费使用总额
	5.424674万元

	
	阶段性成果
	已完成防风棚架搭建和部分风速测定工作

	
	预算支出情况
	设备费
	1.0504万元
	材料费
	3.5万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.137万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.6万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	40×80镀锌钢管 3.5万元

风速测定仪*4  1.0504万元

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	结余：14.575326万元



	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

