附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     张建新                            填表日期：2022年1月5日

	立项

信息

	项目名称
	外源褪黑素对红壤地区番茄铝胁迫下品质及产量的研究与与应用 

	
	立项部门
	丽水市科学技术局

	
	实施期限
	2021年1月1日至2023年12月31日

	
	协作单位
	浙江师范大学

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	张建新
	教授
	丽水职业技术学院
	负责项目主持工作

	
	
	李汉美
	高级农艺师
	丽水职业技术学院
	高产优质番茄种植体系的建立与推广

	
	
	邱东萍
	副教授
	丽水职业技术学院
	褪黑素缓解番茄铝胁迫的最适浓度研究与探讨

	
	
	张佩佩
	研究生
	浙江师范大学生化学院
	褪黑素提高在铝胁迫下番茄果实品质和产量的最佳浓度的确定

	
	
	王丹媚
	研究生
	浙江师范大学生化学院
	耐铝型番茄品种的筛选及分子标记验证分析

	
	
	郭书亚
	研究生
	浙江师范大学生化学院
	铝胁迫对番茄幼苗DNA损伤及番茄耐铝机制的探究

	
	经费总额
	       15万元
	其中
拨款
	10万元
	其他经费
来源及金额
	学校配套5万元

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	3.8万元

	
	
	测试化验加工费
	1.1万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	3.9万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.4万元
	专家咨询费
	1.4万元

	
	
	管理费
	0.3万元
	其他支出
	0.2万元

	
	
	激励费
	0.9万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	 5万元
	未拨入
	5万元
	实际经费使用总额
	10万元

	
	阶段性成果
	从金棚一号 、浙粉 202 、金棚三号、中蔬4号 、普罗旺斯 、千禧 、红圣女、仙客 8 号 、合作 903 、农博粉 3 号这10个番茄品种中筛选出耐铝型品种千禧，铝敏感型品种普罗旺斯，并初步构建了耐铝评价模型，使得番茄耐铝性鉴定工作更加简化、有效。

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	0.513万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.7272万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.15万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	厚毛平革菌（CCTCC AF 96007）：850元

CICC 50112漏斗状侧耳（凤尾菇）菌种培养：1000元

CICC 14001变色栓菌(云芝)菌种培养：1000元

CICC 14012平菇菌种培养：1050元，
摩西球囊霉：1200元 

邮寄：30元  



	结题验收信息
	获得的标志性成果
	撰写文章《酸性土壤中不同品种番茄耐铝性比较及其耐铝评价模型初探》一篇，已投《应用生态学报》杂志，目前处于外审阶段。



	
	经费结算情况
	目前经费剩余8.6098万元。

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

