
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：吴小明                                 填表日期： 2017年1月 15日

	立项

信息

	项目名称
	丽水市轴承导轨科技创新平台

	
	立项部门
	学院

	
	实施期限
	2015.10-2018.12

	
	协作单位
	浙江华一自动化技术有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	吴小明
	高工
	丽水职技院
	负责人

	
	
	李立
	教授
	丽水职技院
	技术负责

	
	
	卢菊洪
	教授
	丽水职技院
	技术开发

	
	
	马关全
	教授
	丽水职技院
	工艺研究

	
	
	邹小龙
	教授级高工
	丽水市质检院
	项目检测

	
	
	吴敏江
	工程师
	丽水新亿特自动化技术
	丝杆导轨技术开发

	
	
	姚勇伟
	工程师
	浙江精久轴承有限公司
	关节轴承开发

	
	
	徐建明
	工程师
	浙江得利亚自动化技术
	直线导轨开发

	
	
	胡建伟
	工程师
	丽水市锐新轴承公司
	轴承技术开发

	
	
	郑金彩
	工程师
	丽水华一自动化技术公司
	导轨技术开发

	
	
	朱凌洪
	副教授
	丽水职技院
	技术开发与检测

	
	
	杨小华
	副教授
	丽水职技院
	技术服务

	
	
	潘芳伟
	副教授
	丽水职技院
	技术开发

	
	
	叶翔
	讲师
	丽水职技院
	技术管理

	
	
	陈明
	高级技师
	丽水职技院
	技术管理与检测

	
	
	王科
	高级技师
	丽水职技院
	技术开发

	
	
	谢志波
	技师
	丽水职技院
	平台管理及服务

	
	
	李军庆
	讲师
	丽水职技院
	技术开发

	
	
	孙顺仁
	高级技师
	丽水职技院
	平台管理及服务

	
	
	吕永昌
	工程师
	丽水学院工学院
	技术研发

	
	
	张树有
	教授、博导
	浙江大学机械系
	技术咨询

	
	经费总额
	    190万元
	其中
拨款
	90万元
	其他经费
来源及金额
	单位、企业经费90万



	
	经费预算
	设备费
	90/万元
	材料费
	35万元

	
	
	建设、测试费
	16万元
	燃料动力费
	/万元

	
	
	差旅费
	2/万元
	会议费
	5/万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	10/万元
	劳务费
	4万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	/万元
	专家咨询费
	/万元

	
	
	管理费
	/万元
	其它
	8/万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	    30万元
	未拨入
	   60万元
	实际经费使用总额
	 万元

	
	阶段性成果
	完成平台建设方案、管理制度、管理人员、办公场所、平台基地建设；初步完成平台研发、检测、服务三个中心软件建设，开展项目开发。



	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	2.2万元

	
	
	建设、测试费
	5.186万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.4万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	伺服电机、传感器、控制器等202万元

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	/



	
	经费结算情况
	结余：25.614万元

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
