
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：谭啸                                 填表日期： 2021年1月15日

	立项

信息

	项目名称
	乡村振兴背景下的农村文化品牌内核性研究——以乡村春晚为例(谭啸)

	
	立项部门
	
丽水市科技局高层次人才项目

	
	实施期限
	
2018-05-01 至 2019-06-10

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	谭啸
	副教授
	丽水职业技术学院
	田野调查、撰写论文

	
	
	周荟
	讲师
	丽水职业技术学院
	数据采集、编写大纲

	
	
	罗涛
	副教授
	丽水职业技术学院
	田野调查、整理信息

	
	
	彭慧
	讲师
	丽水职业技术学院
	田野调查、口述访谈

	
	
	林岳豹
	
	丽水市文化和旅游体育局
	设计大纲、修改论文

	
	
	巫志南
	研究员
	上海市社会科学院
	过程理论指导

	
	经费总额
	 10 万元
	其中
拨款
	10万元
	其他经费
来源及金额
	

	
	经费预算
	设备费
	0.5万元
	材料费
	1万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	3万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	1.9万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1万元
	专家咨询费
	0.8万元

	
	
	管理费
	0.3万元
	其它
	1.5万元

	过程

信息
	经费到位情况
	10已拨入
	  10 万元
	未拨入
	  0万元
	实际经费使用总额
	9.382853万元

	
	阶段性成果
	论文《丽水乡村春晚现象解析》发表于《艺术大观》2019.03并入选《丽水研究》。


	
	预算支出情况
	设备费
	0.27364万元
	材料费
	1.378348万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	1.2426万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	2万元
	劳务费
	3.016905万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.68万元
	专家咨询费
	0．565万元

	
	
	管理费
	万元
	审计费
	0.5万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	论文《乡村振兴背景下的农村文化品牌内核性研究一一以乡村春晚为例》发表于《长江丛刊》2019.07。
报告《丽水市积极探索“乡村春晚”模式推进文化服务产品价值实现》刊登于丽水市深改办《丽水改革先锋》第二十二期。

	
	经费结算情况
	结余：0.61715万元

	
	验收时间
	2019.12.31
	验收组织单位
	丽水市科技局

	
	验收组成员
	周炜坚、方向华、周雅慧、叶伟平、周云莺

	
	结题验收意见
	     2019年12月31日，丽水市科技局组织专家对丽水职业技术学院承担 的丽水市高层次人才培养资助项目“乡村振兴背景下的农村文化品牌内核 性研究——以乡村春晩为例（项目编号：2018RC05）进行验收。

    验收专家组听取了项目工作汇报，审阅了有关验收资料，经质询、讨论，形成验收 意见如下：

1.该项目验收资料基本齐全，符合验收要求。

2.该项目从“月山春晚"引发的农村文化品牌打造，解析“丽水乡村 春晩现象”的文化基因和文化密码，以及衍生出的“十大乡村春晩模式”。 通过“农村文化品牌”带动乡村文风转变、乡村治理、乡村旅游和农村经济效益提升。

3.项目实施期间发表《丽水乡村春晩现象解析》《乡村振兴背景下的 农村文化品牌内核性研究一一以乡村春晚为例》论文两篇；撰写了《丽水 市积极探索“乡村春晚”模式推进文化服务产品价值实现》报告，并刊登于《丽水改革先锋》第二十二期。

4.该项目预算总经费10万元，其中科技经费10万元。经丽水万邦天义会计师事务所（丽万专审（2019） 525号）审计，该项目实际支出7.75 万元。经费使用基本合理。

验收专家组认为该项目已基本完成各项技术、经济指标，验收通过。




注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
