
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 江金霞                                  填表日期： 2015年１月13 日

	立项

信息

	项目名称
	测绘行业标准视野下生产型实训基地建设与人才培养研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2013-07至2015-06

	
	协作单位
	丽水市测绘中心

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	江金霞
	副高级
	丽水职业技术学院
	项目负责人，教材编写、考证学习、基地建设选点、理点、计算。

	
	
	王建强
	中级
	丽水职业技术学院
	实训基地建设中的观测、考证学习。

	
	
	陈德标
	副高级
	丽水职业技术学院
	工程测量课程初衷内容设置、实训基地建设。

	
	
	钭祖民
	副高级
	丽水职业技术学院
	考证学习、地形测量实训内容设置。

	
	
	陈彩军
	中级
	丽水职业技术学院
	考证学习、地籍测量实训内容设置。

	
	
	郑亮
	中级
	浙江佳途勘测设计有限公司
	测绘行业标准收集与分析。

	
	
	周斌麟
	中级
	丽水市测绘中心
	教材编写中企业操作部分。

	
	经费总额
	  7    万元
	其中
拨款
	４万元
	其他经费
来源及金额
	院奖励3万元

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	1万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1万元
	会议费
	0.5万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	1.5万元
	劳务费
	1.38万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.7万元
	专家咨询费
	0.8万元

	
	
	管理费
	0.12万元
	其它
	万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	7    万元
	未拨入
	  0   万元
	实际经费使用总额
	 5.3666万元

	
	阶段性成果
	1.实训基地首级控制点已进行复测工作，所有点均采用二等水准测量进行联测，目前大部分成果合格，只有一段水准因经过五里亭水库边工地，地面大型车辆较多，影响观测精度，等天晴日和车辆较少时重测。

2.《GPS实用测量技术》校本教材内容已完成初稿，还剩序与目录，章后练习题与实训内容按排等内容还未编好。

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	0.9894万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	０万元

	
	
	差旅费
	0.87735万元
	会议费
	０万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	1.5万元
	劳务费
	0.66万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.40985万元
	专家咨询费
	0.81万元

	
	
	管理费
	0.12万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	结余：  万元

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
