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浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     李汉美                               填表日期：2022年1月5日

	立项

信息

	项目名称
	丽水市中小学生植物自然科普活动

	
	立项部门
	丽水市科协

	
	实施期限
	2021.03至2021.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李汉美
	高级农艺师
	丽水职业技术学院
	组织协调

	
	
	应俊辉
	院长/副教授
	丽水职业技术学院
	组织动员

	
	
	曾科
	副院长/讲师
	丽水职业技术学院
	讲座安排

	
	
	刘术新
	副教授
	丽水职业技术学院
	活动策划

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	 0.5万元
	其中
拨款
	0.5万元
	其他经费
来源及金额
	

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	0.485万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.015万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	 0.5万元
	未拨入
	 0万元
	实际经费使用总额
	0.48万元

	
	阶段性成果
	2021年3月开始，林业科技学院与处州晚报小记者合作开展自然科普类活动共计8期，其中植物科考活动3期，采摘活动2期，景观（手工）制作3期，共接纳丽水实验小学、秀山小学、囿山小学、大洋路小学等8所小学240人参与活动，受疫情影响，每次活动规模控制在30人以内，由于学校良好的环境和平台，也因学生志愿者和老师们的精心组织，活动内容丰富、科普性强，每次活动报名人数众多。我校组织的活动也曾两次登上处州晚报头版。

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	0.48万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.015万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	未结题



	
	经费结算情况
	结余：0.005万元

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


